## Sheet1
하나 든든 - 연금기반 자산관리 플랫폼 WBS
구분 | 대분류 | 작업명 | 기능상세 | 기간(일) | 완료여부 | 시작일 | 종료일 | 진행도
기획 및 설계 | 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | 프로젝트 목표, 범위, 일정 정의 | 2 | 완료 | 9/1 | 9/2 | 100%
기획 및 설계 | 기획 | 요구사항 분석 | 핵심 기능 정의 및 우선순위 설정 | 2 | 완료 | 9/1 | 9/2 | 100%
기획 및 설계 | 설계 | WBS(일정계획표) 작성 | 작업 분해 및 일정 수립 | 1 | 완료 | 9/3 | 9/3 | 100%
기획 및 설계 | 설계 | 시스템 아키텍처 설계 | 마이크로서비스 구조 설계 | 2 | 완료 | 9/3 | 9/4 | 100%
기획 및 설계 | 설계 | API 명세서 작성 | REST API 설계 및 문서화 | 2 | 완료 | 9/5 | 9/6 | 100%
기획 및 설계 | 설계 | DB 스키마 작성 | ERD 설계 및 테이블 정의 | 2 | 완료 | 9/5 | 9/6 | 100%
기획 및 설계 | 설계 | 화면 설계서 작성 | UI/UX 와이어프레임 작성 | 2 | 완료 | 9/7 | 9/8 | 100%
공통 백엔드 | 공통 BE | 프로젝트 환경 구축 | Spring Boot 프로젝트 초기 설정 | 1 | 완료 | 9/9 | 9/9 | 100%
공통 백엔드 | 공통 BE | 공통 DTO 작성 | ApiResponseDto 등 공통 응답 구조 | 1 | 완료 | 9/9 | 9/9 | 100%
공통 백엔드 | 공통 BE | 예외 처리 구조 설계 | 전역 예외 처리기 구현 | 1 | 완료 | 9/10 | 9/10 | 100%
공통 백엔드 | 공통 BE | JWT 인증 구현 | 토큰 생성, 검증, 쿠키 처리 | 2 | 완료 | 9/10 | 9/11 | 100%
공통 백엔드 | 공통 BE | CORS 설정 | Cross-Origin 요청 처리 | 1 | 완료 | 9/11 | 9/11 | 100%
공통 백엔드 | 공통 BE | Swagger 설정 | API 문서화 자동화 | 1 | 완료 | 9/12 | 9/12 | 100%
사용자 관리 BE | 사용자 BE | 회원가입 API | 사용자 정보 등록 및 JWT 발급 | 2 | 완료 | 9/12 | 9/13 | 100%
사용자 관리 BE | 사용자 BE | 로그인 API | 휴대폰번호/PIN 인증 및 토큰 발급 | 2 | 완료 | 9/12 | 9/13 | 100%
사용자 관리 BE | 사용자 BE | 내 정보 조회 API | JWT 기반 사용자 정보 조회 | 1 | 완료 | 9/14 | 9/14 | 100%
연금 관리 BE | 연금 BE | 동년배 평균 연금 조회 | KOSIS API 연동 및 데이터 조회 | 3 | 완료 | 9/14 | 9/16 | 100%
연금 관리 BE | 연금 BE | 또래 월평균 납부액 조회 | 비동기 방식 KOSIS API 연동 | 2 | 완료 | 9/17 | 9/18 | 100%
연금 관리 BE | 연금 BE | 국민연금 예상액 계산 | 월 보험료 기반 가입기간별 계산 | 2 | 완료 | 9/17 | 9/18 | 100%
계좌 관리 BE | 계좌 BE | 다중 계좌 등록 API | 하나은행/신한은행 계좌 일괄 등록 | 3 | 완료 | 9/19 | 9/21 | 100%
계좌 관리 BE | 계좌 BE | 전체 계좌 조회 API | 사용자의 모든 계좌 조회 | 2 | 완료 | 9/22 | 9/23 | 100%
계좌 관리 BE | 계좌 BE | 계좌 거래내역 조회 | 특정 계좌의 거래내역 상세 조회 | 2 | 완료 | 9/22 | 9/23 | 100%
계좌 관리 BE | 계좌 BE | 계좌 이체 API | 출금계좌에서 입금계좌로 이체 처리 | 2 | 완료 | 9/24 | 9/25 | 100%
계좌 관리 BE | 계좌 BE | 연금 계좌 필터링 조회 | pension 타입 계좌만 필터링 | 1 | 완료 | 9/24 | 9/24 | 100%
보험 관리 BE | 보험 BE | 다중 보험 등록 API | DB생명 보험 정보 일괄 등록 | 2 | 완료 | 9/25 | 9/26 | 100%
보험 관리 BE | 보험 BE | 전체 보험 조회 API | 사용자 보험 목록 조회 | 2 | 완료 | 9/27 | 9/28 | 100%
자산 통합 BE | 자산 BE | 통합 자산 조회 API | 계좌+연금+보험+가상화폐 통합 조회 | 3 | 완료 | 9/28 | 9/30 | 100%
자산 통합 BE | 자산 BE | AI 포트폴리오 분석 | 투자 성향 기반 자산 리밸런싱 추천 | 3 | 완료 | 10/1 | 10/3 | 100%
가상화폐 BE | 가상화폐 BE | Upbit API 키 등록 | Access Key, Secret Key 암호화 저장 | 2 | 완료 | 10/1 | 10/2 | 100%
가상화폐 BE | 가상화폐 BE | Upbit 계좌 조회 | JWT 기반 가상화폐 자산 조회 | 2 | 완료 | 10/3 | 10/4 | 100%
가상화폐 BE | 가상화폐 BE | Upbit API 키 조회/삭제 | 마스킹 처리된 키 정보 조회 및 삭제 | 1 | 완료 | 10/4 | 10/4 | 100%
리워드 BE | 퀴즈 BE | 오늘의 퀴즈 조회 API | 날짜별 퀴즈 제공 및 참여 이력 확인 | 2 | 완료 | 10/4 | 10/5 | 100%
리워드 BE | 퀴즈 BE | 퀴즈 정답 확인 API | 답안 체크 및 하나머니 포인트 적립 | 2 | 완료 | 10/4 | 10/5 | 100%
AI 챗봇 BE | 챗봇 BE | WebSocket 설정 | STOMP 프로토콜 기반 실시간 통신 | 2 | 완료 | 10/5 | 10/6 | 100%
AI 챗봇 BE | 챗봇 BE | AI 챗봇 통합 | OpenAI API 연동 및 응답 생성 | 2 | 완료 | 10/7 | 10/8 | 100%
AI 챗봇 BE | 챗봇 BE | 세션 기반 인증 처리 | WebSocket 쿠키 토큰 검증 | 1 | 완료 | 10/8 | 10/8 | 100%
외부 연동 BE | 하나은행 BE | 계좌 등록/조회 API | 하나은행 오픈뱅킹 연동 | 2 | 완료 | 9/19 | 9/20 | 100%
외부 연동 BE | 신한은행 BE | 계좌 등록/조회 API | 신한은행 오픈뱅킹 연동 | 2 | 완료 | 9/19 | 9/20 | 100%
외부 연동 BE | DB생명 BE | 보험 조회 API | DB생명 보험 정보 연동 | 2 | 완료 | 9/25 | 9/26 | 100%
외부 연동 BE | 오픈뱅킹 BE | 토큰 발급 API | Client Credentials Grant 방식 인증 | 1 | 완료 | 9/21 | 9/21 | 100%
외부 연동 BE | 제3자인증 BE | 본인 인증 API | 전화번호 기반 본인 인증 처리 | 1 | 완료 | 9/12 | 9/12 | 100%
프론트엔드 | FE | 프로젝트 환경 구축 | React 프로젝트 초기 설정 | 1 | 완료 | 9/9 | 9/9 | 100%
프론트엔드 | FE | 공통 컴포넌트 개발 | Header, Footer, Layout 등 | 2 | 완료 | 9/9 | 9/10 | 100%
프론트엔드 | FE | 회원가입 화면 | 사용자 정보 입력 및 제출 | 2 | 완료 | 9/13 | 9/14 | 100%
프론트엔드 | FE | 로그인 화면 | 휴대폰번호/PIN 입력 | 1 | 완료 | 9/13 | 9/13 | 100%
프론트엔드 | FE | 대시보드 화면 | 통합 자산 현황 시각화 | 3 | 완료 | 9/28 | 9/30 | 100%
프론트엔드 | FE | 연금 시뮬레이터 화면 | 연금 수령액 계산 및 비교 | 3 | 완료 | 9/17 | 9/19 | 100%
프론트엔드 | FE | 계좌 관리 화면 | 계좌 목록 및 거래내역 조회 | 2 | 완료 | 9/23 | 9/24 | 100%
프론트엔드 | FE | 보험 관리 화면 | 보험 목록 조회 | 2 | 완료 | 9/27 | 9/28 | 100%
프론트엔드 | FE | 가상화폐 연동 화면 | Upbit API 키 등록 및 자산 조회 | 2 | 완료 | 10/3 | 10/4 | 100%
프론트엔드 | FE | 리워드 화면 | 퀴즈 참여 및 포인트 확인 | 2 | 완료 | 10/5 | 10/6 | 100%
프론트엔드 | FE | AI 챗봇 화면 | WebSocket 기반 실시간 채팅 | 2 | 완료 | 10/7 | 10/8 | 100%
프론트엔드 | FE | 포트폴리오 추천 화면 | AI 분석 결과 시각화 | 2 | 완료 | 10/2 | 10/3 | 100%
테스트 및 배포 | 테스트 | 단위 테스트 | API 기능 검증 | 1 | 완료 | 10/8 | 10/8 | 100%
테스트 및 배포 | 테스트 | 통합 테스트 | 전체 시스템 통합 검증 | 1 | 완료 | 10/9 | 10/9 | 100%
테스트 및 배포 | 배포 | AWS EC2 배포 | 프로덕션 환경 구축 및 배포 | 1 | 완료 | 10/10 | 10/10 | 100%